## Estimate
Nhom chuc nang | Ten chuc nang | Uoc luong (gio) | Thoi gian hoan thanh (ngay)
9.25
Research | DB2 | 4
| Hibernate for DB2 | 4
| Design DB | 0
| Analyse requirement | 0
AppForm | Producers | 1,5
+ Them
+ Cap nhat
+ Xoa
| Distributors | 1,5
+ Them
+ Cap nhat
+ Xoa
| ProductCategories | 1,5
+ Them
+ Cap nhat
+ Sua
| Products | 1,5
+ Xem chi tiet
+ Them
+ Cap nhat
+ Xoa
| Roles | 1,5
+ Them
+Cap nhat
+ Xoa
| Users | 2
+ Them
+ Xoa
+ Sua
| CustomerCategories | 1,5
+ Them
+ Xoa
+ Sua
| Customers | 2
+ Them
+ Xoa
+ Sua
| DiscountConfigs | 1,5
+ Them
+ Xoa
+ Sua
| Targets | 1,5
+ Them
+ Xoa
+ Sua
| OtherConfigs | 2
+ Them
+ Sua
| Don dat hang | 4
+ Xem chi tiet
+ Xoa don dat hang
+ Xoa don dat hang cu
+ Thong ke doanh thu
+ Cap nhat don dat hang
| Scheduling | 4
| SendMail | 4
AppWeb | Trang chu | 2
| Dang nhap | 1
| Dang xuat | 1
| Chi tiet san pham | 1
| Mua hang | 1
| Thanh toan | 1
Ngan hang | Xay dung service | 2
| Xay dung database | 2

## Ghi Chu
1 | Scheduling: hen gio viec thuc hien viec gui mail promotion, khi thuc hien gui mail dong thoi se thuc hien cap nhat thong tin SalePromotion, moi ma code trong bang SalePromotion la duy nhat ung voi duy nhat 1 khach hang Neu khach hang su dung ma code nay de mua hang thi tong so tien fai tra cho dot dat hang cua khach hang se duoc giam % (bao nhieu la do senior manager config ung voi tung loai khach hang)
2 | Target: chi tieu ban hang Gia su senior manager qui uoc trong thang 7/2011 phai dat doanh thu 100tr, thi 100tr se ung voi 100%, senior manager se thoi doi qua trinh ban hang, muc dich la de kiem tra xem chien luoc kinh doanh nhu vay co hop ly hay ko (cai nay lam report bao cao doanh thu)